## Sheet1
需求分析确认过程 | 6工作日 | 2022-11-04 | 2022-11-10
需求分析书修改 | 2工作日 | 2022-11-10 | 2022-11-12
需求分析书第二次意见修改 | 3工作日 | 2022-11-12 | 2022-11-15
需求分析书第二次修改 | 2工作日 | 2022-11-15 | 2022-11-17
需求分析书第二次确认 | 1工作日 | 2022-11-17 | 2022-11-18

## Sheet2
任务 | 完成时间 | 负责人 | 资源 | 备注
需求讨论 | 2022-10-25 | 倪浩然 | 项目管理人员参与
项目规划 | 2022-10-30 | 倪浩然 | 全体人员参与
需求确定 | 2022-11-10 | 于宝童 | 全体人员参与
设计 | 2022-11-23 | 陈贝科 | 陈贝科参与
项目实施 | 2022-12-03 | 程军伟 | 开发人员参与
测试 | 2022-12-05 | 高达 | 开发人员参与
提交 | 2022-12-06 | 程军伟

## Sheet4
事件 | 完成时间
需求讨论 | 2022-10-25
项目规划 | 2022-10-30
需求确定 | 2022-11-10
设计 | 2022-11-23
项目实施 | 2022-12-03
测试 | 2022-12-05
提交 | 2022-12-06

## Sheet3
标识号 | 任务名称 | 工期 /工作日 | 开始日期 | 结束日期 | 资源
1 | 毕业生信息管理系统 | 47 | 2022-10-21 | 2022-12-06 | 全体人员
2 | 软件规划 | 9 | 2022-10-21 | 2022-10-30
3 | 项目规划 | 4 | 2022-10-21 | 2022-10-25
4 | 计划评审 | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-30
5 | 需求开发 | 11 | 2022-10-30 | 2022-11-10
6 | 用户界面设计 | 7 | 2022-10-30 | 2022-11-06
7 | 用户需求评审 | 2 | 2022-11-06 | 2022-11-08
8 | 编写需求规格说明书 | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-09
9 | 需求验证 | 1 | 2022-11-09 | 2022-11-10
10 | 设计 | 13 | 2022-11-10 | 2022-11-23
11 | 概要设计 | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-16
12 | 数据库ER图编制、建库 | 5 | 2022-11-16 | 2022-11-21
13 | 设计评审 | 2 | 2022-11-21 | 2022-11-23
14 | 实施 | 10 | 2022-11-23 | 2022-12-03
15 | 用户登录功能-增量1 | 2 | 2022-11-23 | 2022-11-25
16 | 管理员登录 | 1 | 2022-11-23 | 2022-11-24
17 | 毕业生登录 | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-25
18 | 信息增删功能-增量2 | 2 | 2022-11-25 | 2022-11-27
19 | 学生信息增加功能 | 1 | 2022-11-25 | 2022-11-26
20 | 学生信息删除功能 | 1 | 2022-11-26 | 2022-11-27
21 | 信息改查功能-增量3 | 2 | 2022-11-27 | 2022-11-29
22 | 学生信息修改 | 1 | 2022-11-27 | 2022-11-28
23 | 学生信息查阅 | 1 | 2022-11-28 | 2022-11-29
24 | 信息统计功能-增量4 | 4 | 2022-11-29 | 2022-12-03
25 | 根据地域进行统计 | 2 | 2022-11-29 | 2022-12-01
26 | 根据专业进行统计 | 2 | 2022-12-01 | 2022-12-03
27 | 测试 | 2 | 2022-12-03 | 2022-12-05
28 | 提交 | 1 | 2022-12-05 | 2022-12-06
Formulas:
工期 /工作日 = DAYS([结束日期],[开始日期])